{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["渭滨区2025年划拨财政衔接资金项目计划表"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"渭滨区2025年划拨财政衔接资金项目计划表","index":0,"n_rows":19,"n_cols":28,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,27],[1,0,1,27],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,4,6],[2,7,3,8],[2,9,4,9],[2,10,4,10],[2,11,4,11],[2,12,3,13],[2,14,3,15],[2,16,2,22],[2,23,4,23],[2,24,4,24],[2,25,4,25],[2,26,4,26],[2,27,4,27],[3,16,4,16],[3,17,3,21],[3,22,4,22],[13,0,13,3],[15,0,15,22],[16,0,16,22]]}
["附件："]
["渭滨区2025年回收重新安排财政衔接资金项目计划表"]
["序号","项目编号","类别","项目名称","项目内容及建设规模","建设期限\n（起止时间）","绩效目标","项目实施地点",null,"脱贫村（是/否）","重点帮扶镇（是/否）","重点帮扶村（是/否）","直接受益脱贫人口（含监测对象）",null,"受益总人口",null,"资金投入（万元）",{"$nulls":6},"项目责任\n单位","行业主管部门","财政资金\n支持环节","是否以工代赈","备注"]
[{"$nulls":16},"合计","财政衔接资金",{"$nulls":4},"自筹\n或社会投资"]
[{"$nulls":7},"镇","村",{"$nulls":3},"户数","人数","户数","人数",null,"小计","中央","省级","市级","县级"]
[1,2025050,"产业发展类","2025年石鼓镇刘家村一组农田灌溉提升项目","建设内容：新建100m³蓄水池1座、维修60m³蓄水池1座、铺设Ф110PE管道400米，Ф75PE管道7000m,Ф50PE管道200m，镀锌钢管50管道300m，安装出水桩193个、混凝土阀门井60座、排气阀井3座。","2025年9—11月","资产权属：刘家村村集体\n管护责任单位：刘家村村委会\n联农带农机制：就业务工、其他\n绩效目标：促进产业发展，提高农业生产效率，促进农村经济发展，增加村民收入，带动就业6人。","石鼓镇","刘家村","否","否","否",5,16,103,445,70,70,70,{"$nulls":4},"石鼓镇人民政府","区农业农村局","材料采购、项目建设等费用"]
[2,2025052,"产业发展类","2025年神农镇太平庄村秦岭四季春田园综合体产业园区大棚维修项目","建设内容：1.原棉被薄膜卷帘系统拆除3800㎡，更换薄膜6000㎡、棉被3800㎡；2.顶结构刚纵横梁加固6000㎡;3.大棚门维修2套；4.更换棉被卷帘系统2套等。","2025年9—11月","资产权属：太平庄村村集体\n管护责任单位：太平庄村村集体\n绩效目标：促进产业发展，完善产业基础设施条件，促进农村经济发展，带动群众增收。","神农镇","太平庄村","否","否","否",35,115,205,734,35,35,35,{"$nulls":4},"神农镇人民政府","区农业农村局","材料采购、项目建设等费用"]
[3,2025056,"乡村建设类","2025年中岩山村人居环境提升项目","建设内容：1.管网铺设：河道滑坡点宾格石笼治理约100m³、铺设φ300钢带螺纹管270m，新建检查井9个；2.安装不锈钢防护栏20m，新建20m³沉淀池1座；3.架设10m²电源线100m，配套8m高电杆2个，电源控制箱1套；4.污水沉淀池砌石加固治理长35m，砌石98m³(35×0.8×3.5）；5.七、八组段滑坡治理222.75m³(90×0.75×3.3）；6.四组段滑坡治理886.6m³(110×1.3×6.2)（基础毛石混凝土浇筑），加装护栏75m；7.路面修复472.5㎡(105×4.5）。","2025年9—11月","资产权属：中岩山村民委员会\n管护责任单位：中岩山村村委会 \n联农带农机制：就业务工\n绩效目标：改善基础设施条件，提升村级村容村貌，项目预计带动8人实现就业。","石鼓镇","中岩山村","否","否","否",91,362,361,1528,84,84,21,null,63,null,null,"石鼓镇人民政府","区农业农村局","材料采购、项目建设等费用"]
[4,2025084,"乡村建设类","2026年神农镇乡村建设提升项目","建设内容：1.竹园沟村：便民服务中心地面硬化525㎡。2.益门堡村：刘安路路面修复160㎡。3.大湾铺村：村内主干道修复200㎡。4.太平庄村：村内道路硬化560㎡。5.夏砑壑村：道路拓宽硬化150㎡，挡墙修复62m³。6.大散关村：村内地面硬化125㎡。7.邵家山村：通村道路修复65㎡。8.冯家塬村：村内道路修复190㎡。9.任家湾村：村内道路修复135㎡。","2025年9—11月","资产权属：竹园沟、益门堡、大湾铺、太平庄、夏砑壑、大散关、邵家山、冯家塬、任家湾9个村村集体\n管护责任单位：竹园沟、益门堡、大湾铺、太平庄、夏砑壑、大散关、邵家山、冯家塬、任家湾9个村村委会\n绩效目标：加强农村基础设施建设，提升村庄环境质量，提高群众生活质量。","神农镇","竹因沟、益门堡、大湾铺、太平庄、夏砑壑、大散关、邵家山、冯家塬、任家湾9个村","否","否","否",38,126,38,126,37.5,37.5,{"$nulls":3},37.5,null,"神农镇人民政府","区农业农村局","材料采购、项目建设等费用"]
[5,2025085,"乡村建设类","2025年高家镇甘庙村人居环境整治提升项目","建设内容：甘庙村二组旧公厕原址新建5m×7m公厕1座，占地35㎡。6个蹲位。","2025年9—11月","资产权属：甘庙村村集体\n管护责任单位：甘庙村村委会\n绩效目标：改善基础设施条件，提升人居环境。项目受益农户513户。","高家镇","甘庙村","是","否","是",174,563,513,1711,28,28,28,{"$nulls":4},"高家镇人民政府","区农业农村局","项目建设、材料采购、工费支出"]
[6,2025086,"乡村建设类","2025年八鱼镇八鱼村人居环境整治提升项目","对村庄主干道周边环境进行环境改造提升，砖砌挡墙226m，砖砌挡墙570m，毛石护坡120m，健身广场铺装350㎡，已有广场改造1000㎡，原公厕提升改造，砖墙48m，新修渠及盖板300m。","2025年9—11月","资产权属：八鱼村集体\n管护责任单位：八鱼村村委会\n绩效目标：1.提升八鱼村基础设施建设水平及人居环境；2.助力南山观光休闲带建设，进一步调整调优产业结构，促进产业转型升级；3.改善群众600户2150人、脱贫户、监测户51户172人生产生活条件，群众满意度达到95%以上。","八鱼镇","八鱼村","否","否","否",51,172,600,2150,90,90,null,null,90,null,null,"八鱼镇人民政府","区农业农村局","材料采购、项目建设等费用"]
[7,2025087,"乡村建设类","2025年八鱼镇淡家村人居环境整治提升项目","建设内容：对淡家村凤凰头310国道两侧沿路34户农户沿线两侧及甘凤路路口新建绿化花坛墙（长1100m×宽2m×高1.5m），绿化面积1200㎡。","2025年9—11月","资产权属：淡家村村集体\n管护责任单位：淡家村村委会\n绩效目标：1.方便淡家村（1045户4330人）群众生活；2.提升脱贫户、监测户等（63户187人）生产生活条件。","八鱼镇","淡家村","否","否","否",63,187,1045,4330,65,60,null,null,14,46,5,"八鱼镇人民政府","区农业农村局","材料采购、项目建设等费用"]
[8,2025040,"其它类","2025年“雨露计划”职业教育资助","按照每生每学期1500元补助标准，为299户308名脱贫户、监测户家庭在中高职、技工院校就读学生发放2024年秋季学期至2025春季学期职业教育补助85.65万元。其中向43户45人发放一学期1500元补助，共计6.75万元，向256户263人发放两学期补助78.9万元。","2025年9—11月","对脱贫户、监测户家庭在中高职、技工院校就读学生实施教育资助，保障学生顺利完成学业。","八鱼镇\n马营镇\n石鼓镇\n神农镇\n高家镇","56个村",{"$nulls":3},299,308,299,308,6.3,6.3,{"$nulls":3},6.3,null,"区农业农村局","区农业农村局","补贴资金"]
["合计",{"$nulls":3},8,{"$nulls":11},{"$f":"SUM(Q6:Q13)","v":415.8},{"$f":"SUM(R6:R13)","v":410.8},{"$f":"SUM(S6:S13)","v":154},null,{"$f":"SUM(U6:U13)","v":167},{"$f":"SUM(V6:V13)","v":89.8},5]
[]
["退回调整资金：中央154+市级167+区级97.46=418.46"]
["2025年度财政衔接资金项目总体情况\n(数据截止2025年10月10日)\n      1.财政衔接资金到位总体情况。截止8月22日，2025年度我区共到位各级财政衔接资金总额为7111.17万元。其中：中央资金3377万元(含发展新型农村集体经济1050万元、2025年高家镇以工代赈项目资金273万元)、省级资金1113万元、市级资金674万元、区级资金1947.17万元(含八鱼、马营划转资金457.17万元)。  \n      2.项目下达、建设及资金支出情况。截止9月5日，全年已分批次安排下达财政衔接资金项目84个(含调整退回重新安排项目4个)。据9月29日全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统数据调度显示：全区纳入年度实施计划项目开工率为100%，中央资金支出进度60.68%、省级资金支出进度69.66%。  \n      3.往年结余财政衔接资金调整使用情况。一是调整安排石鼓镇2023年度结余财政衔接资金47.316207万元，用于实施“2025年石鼓镇油葵种植”项目；二是调整安排高家镇2023年年度结余财政衔接资金1083.7262万元，用于实施“高家镇上川村一组污水治理提升改造”等16个项目。"]
[null,null,"乡村建设类","2025年高家镇固川村农村道路建设砌挡土墙项目","建设内容：1.七组通组路悬空(长20m、均高5m、均宽0.9m)需修砌挡土墙90m³；固后路悬空裂缝(长50m、均高2m、均宽1m)需修砌挡土墙120m³，修复路面；九组通组路悬空(30m、高2m、均厚0.9m)需修砌挡墙54m³。2.七组通组路、固后路、九组通组路共计长100m、均宽1m，路面修复共计100㎡。","2025年9-11月","资产权属：固川村村集体\n管护责任单位：固川村村委会\n绩效目标：修砌挡墙，解决塌方风险，保障村民汛期安全出行，保护村民生命财产安全。项目受益农户146户。","高家镇","固川村","否","否","否",40,123,146,502,17.11,17.11]
[null,null,"乡村建设类","2025年马营镇温泉村杨家山片区人居环境整治项目","建设内容：1.新建基础绿化约380㎡，修砌高2m路侧护坡约150m，提升760余米村庄主干道环境；2.加宽农户门前巷道约580㎡，设置停车场，方便和规范群众、游人车辆停放。","2025年9-11月","资产权属：温泉村村集体\n管护责任单位：温泉村村委会\n绩效目标：1.提升温泉村基础设施建设水平及人居环境；2.助力南山观光休闲带建设，进一步调整调优产业结构，促进产业转型升级；3.改善群众600户2150人、脱贫户、监测户51户172人生产生活条件，群众满意度达到95%以上。","马营镇","温泉村","否","否","否",{"$nulls":4},65,60,null,null,5]